Checklist — Plano Operacional de Migração

Plataforma Unificada do Estado (PUE)

Data: 06/11/2025

# 1. Escopo e Assunções

☐ Escopo validado: domínios incluídos na vaga actual (⟨listar⟩).

☐ Assunções aprovadas (janelas, recursos, congelamento de código, dependências externas).

☐ Riscos-chave identificados e registados no RAID log.

☐ Critérios de aceitação por serviço publicados e aprovados (SLO, segurança, RGPD, acessibilidade).

# 2. Organização e RACI

| Função | Nome | Contacto | Responsabilidade (R/A/C/I) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestor de Programa | ⟨nome⟩ | ⟨email/telefone⟩ | A |
| Gestor de Domínio | ⟨nome⟩ | ⟨email/telefone⟩ | R |
| Plataforma/K8s | ⟨nome⟩ | ⟨email/telefone⟩ | R |
| DBA/PostgreSQL | ⟨nome⟩ | ⟨email/telefone⟩ | R |
| Segurança/SOC | ⟨nome⟩ | ⟨email/telefone⟩ | C |
| Rede/DNS | ⟨nome⟩ | ⟨email/telefone⟩ | C |
| Helpdesk/Comunicação | ⟨nome⟩ | ⟨email/telefone⟩ | I |

# 3. Pré‑Requisitos Globais

## 3.1 Infraestrutura e Plataforma

☐ Clusters Kubernetes nos DCs (Lisboa/Porto) prontos (versão, nodes, quotas).

☐ GitLab/Harbor/Argo CD operacionais; pipelines e repositórios criados.

☐ Observabilidade: Prometheus, Loki, Grafana, Tempo; *dashboards* básicos por serviço.

☐ Catálogo de APIs disponível e integrado no portal interno.

☐ Edge gateway único publicado com certificados válidos (ACME/HSM).

## 3.2 Dados e DR

☐ PostgreSQL com Patroni em HA; verificações de *failover* local (intra-DC).

☐ Replicação inter-DC testada (síncrona/quase-síncrona) com evidência de RPO.

☐ Backups pgBackRest (WORM) com testes de restauro documentados (últimos 30 dias).

☐ Ceph multi-site com RBD mirroring e S3 RGW versionado activos.

## 3.3 Segurança e Conformidade

☐ Keycloak configurado (OIDC/SAML), MFA/WebAuthn, *password policies*.

☐ WAF (OWASP CRS) e *rate-limit* definidos no gateway.

☐ Baselines CIS aplicados (Ubuntu/K8s) com evidência de *compliance*.

☐ DPIA/LIA para RGPD concluídos onde aplicável; classificação de dados por domínio.

☐ Runbooks de resposta a incidentes publicados (ligação ao Anexo D).

## 3.4 Acessibilidade, Testes e Formação

☐ Auditoria WCAG 2.2 AA (amostras-chave do PUE).

☐ Testes de carga (p95, *throughput*, *error rate*) e *capacity planning* aprovados.

☐ Formação de Helpdesk (scripts de 1.º nível) e *FAQ* pública actualizada.

# 4. Plano por Fases — Checklist

## Fase 0 — Fundações

☐ Keycloak em produção com *realms* e *clients* definidos.

☐ Gateway único publicado; DNS/Certificados OK; *smoke tests* de entrada.

☐ GitLab/Argo CD: repositório *infra* e *apps* criados; *RBAC* por equipa.

☐ Observabilidade: *dashboards* base e alertas primários activos.

## Fase 1 — Núcleo de Dados & DR

☐ PostgreSQL/Patroni com testes de *failover* e *switchover* documentados.

☐ pgBackRest: prova de restauro *point-in-time* (PITR) concluída.

☐ Ceph multi-site com *health* verde; *rbd-mirroring* validado.

## Fase 2 — PUE & Pilotos

☐ PUE com *workspaces* por perfil; *login* integrado com CC/eIDAS.

☐ 2–3 domínios piloto *deployados* com SLOs definidos e monitorizados.

☐ Testes de acessibilidade (WCAG) e de carga aprovados para pilotos.

## Fase 3 — Escala

☐ Migração incremental de domínios; *feature toggles* e *dark launches* se necessário.

☐ Desligar *endpoints* e portais legados com plano de comunicação.

☐ Analítica (ClickHouse/Superset) activa com *dashboards* de negócio.

## Fase 4 — Optimização Contínua

☐ SLO por serviço e *error budgets* geridos mensalmente.

☐ DR drills trimestrais com relatórios e acções correctivas fechadas.

☐ Revisão anual do catálogo tecnológico e das ADRs.

# 5. Janela de Cutover — Checklist Temporal

## T−30 dias

☐ Plano de comunicação aprovado (interno/externo).

☐ Congelamento de alterações críticas (código/dados) planeado.

☐ Runbooks de migração e reversão revistos e ensaiados em *staging*.

☐ Validação de capacidade: rede, CPUs, memória, storage, *burst*.

## T−7 dias

☐ *Go/No-Go* preliminar com *stakeholders*; *risks* reavaliados.

☐ Migração de *schemas* e *DDL* preparada e testada.

☐ Snapshots finais de dados e verificação de integridade.

## T−1 dia

☐ Backup completo (WORM) validado.

☐ Último *smoke test* end-to-end em *staging* com dados mascarados.

☐ Janela de manutenção confirmada e publicada.

## T±0 (Cutover)

☐ *Freeze* aplicado; executar *runbook* de migração e validações.

☐ Teste funcional rápido por *checklist* (páginas-chave, logins, fluxos críticos).

☐ Remoção/redirect de portais antigos; monitorização intensiva (p95, erros, 5xx).

## T+1 / T+7 / T+30

☐ Revisão de alarmes e SLO; *fine-tuning* de recursos e *limits*.

☐ Auditoria RGPD pós-migração (acessos/logs).

☐ *Post-mortem* com acções correctivas e *owners* definidos.

# 6. Critérios de Aceitação — Por Serviço

| Serviço | Critérios (exemplos) | Evidência | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Identidade | Disponibilidade ≥ 99,99%; MFA activo; auditoria completa. | Relatório SLI/SLO; *audit logs*. | ☐/☑ |
| Portal | WCAG AA; p95 ≤ 300 ms; erro ≤ 0,1%. | Rel. Lighthouse; Grafana; traces. | ☐/☑ |
| APIs Domínio | Contrato OpenAPI publicado; 0 endpoints *shadow*. | Catálogo; testes contractuais. | ☐/☑ |
| BD/Backups | PITR validado; RPO ≤ 60 s. | Rel. restauro; métricas Patroni. | ☐/☑ |

# 7. Plano de Reversão (Rollback)

☐ Condições objectivas de activação do rollback definidas (SLI/SLO, falhas críticas).

☐ Passos de reversão versionados e testados em *staging*.

☐ Garantes de dados: backups verificados; *write blocks* aplicados onde necessário.

☐ Plano de comunicação para rollback preparado (interno/externo).

# 8. Formulário de Go/No-Go — Template

| Área | Responsável | Condição | Resultado (Go/No-Go) | Assinatura/Carimbo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma/K8s | ⟨nome⟩ | Cluster saudável; quotas; *ingress* OK. | ⟨ ⟩ | _______________ |
| PostgreSQL/DR | ⟨nome⟩ | RPO/RTO dentro de meta; PITR ok. | ⟨ ⟩ | _______________ |
| Segurança | ⟨nome⟩ | WAF/IDS; baselines CIS; credenciais. | ⟨ ⟩ | _______________ |
| Portal/Front-end | ⟨nome⟩ | WCAG; *smoke*; cache/CDN. | ⟨ ⟩ | _______________ |
| Negócio/Domínio | ⟨nome⟩ | Testes UAT assinados. | ⟨ ⟩ | _______________ |
| Comunicação | ⟨nome⟩ | Notificações preparadas. | ⟨ ⟩ | _______________ |

# 9. Registos e Evidências

☐ Relatórios SLI/SLO exportados (últimos 30 dias).

☐ Relatórios de testes (carga, segurança, acessibilidade).

☐ *Change records* e *pull requests* (Git) associados à migração.

☐ Relatório *post-mortem* (T+7) com prazos e responsáveis.

Referências úteis:

• Anexo A — Checklist de Hardening; Anexo B — SLO/Orçamento de Erros; Anexo C — Template ADR; Anexo D — Playbooks IR.